## POA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DF
Segundo Informe Trimestral, al 30 de junio de 2022.
[8 empty] | TOTAL |  |  | TOTAL |  | 29095634
No. | NUMERO DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | COSTO | UBICACIÓN |  |  | META | UNIDAD | No. BENEFICIARIOS |  |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | AVANCE
|  |  |  | ENTIDAD | MUNICIPIO | LOCALIDAD |  |  | HOGARES | TOTAL | HOM | MUJ |  |  | FISICO | FINANC
1 | FISM-22-001 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA NORTE | 4817883.73 | COLIMA | VILLA DE ALVAREZ | SENDEROS DEL CARMEN, VILLAS DEL CENTRO, VILLAS BUGAMBILIAS, BUGAMBILIAS, REAL SANTA FE, LAS LAGUNAS I Y II, PRIMAVERAS, AZALEAS, GOLONDRINAS, COLINAS DEL CARMEN, ALFREDO V. BONFIL, JARDINES DE BUGAMBILIAS, LAS COLINAS, LA CAJITA DEL AGUA, VILLA CARLO, VISTA BUGAMBILIAS, ALMENDROS, SOLIDARIDAD, EL ANGEL, ADOLFO LOPEZ MATEOS, VILLA DE ALVA, LAS AGUILAS, LOMAS DE LA HIGUERA - REAL DE MONTROY, LEANDRO VALLE | 869 | LUMINARIA | 1448.3333 | 6517.5 | 3128.4 | 3389.1 | 2022-07-01 | 2022-12-15 | 0% | 0%
2 | FISM-22-002 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA CENTRO | 3886463.17 | COLIMA | VILLA DE ALVAREZ | VILLAS PROVIDENCIA, ALTA VILLA, SAN ISIDRO, CENTRO, CENTENARIO II, LOS TRIANGULOS, SAN MIGUEL, RINCONADA DEL CENTENARIO, VILLAFUENTES, REAL DEL SEIS, PALO ALTO, BUENAVISTA, JUAN JOSE RIOS III, VILLAS COLIMAN | 701 | LUMINARIA | 1168.3333 | 5257.5 | 2523.6 | 2733.9 | 2022-07-01 | 2022-12-15 | 0% | 0%
3 | FISM-22-003 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA SUR | 3758947.26 | COLIMA | VILLA DE ALVAREZ | EL CORTIJO, VILLAS ALAMEDA I, HACIENDA EL CORTIJO, EL LAUREL, JACARANDAS, LA JOYA, VILLAS SAN JOSE, LOS OLIVOS, VILLAS DEL RIO, RANCHO SANTO, RAMON SERRANO, LOMA BONITA, PATRIA RESIDENCIAL, LA RESERVA, SENDEROS DE RANCHO BLANCO IV, RESIDENCIAL TABACHINES, PUERTA DEL CENTENARIO II, REAL CENTENARIO, REAL CENTENARIO, SANTA TERESA, LA FLORESTA, MANUEL M. DIEGUEZ | 678 | LUMINARIA | 1130 | 5085 | 2440.8 | 2644.2 | 2022-07-01 | 2022-12-15 | 0% | 0%
4 | FISM-22-004 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. GRAL. DIEGO GARCIA CONDE, TRAMO AV. BENITO JUAREZ - LIBRAMIENTO GOBERNADORA GRISELDA ALVAREZ | 310473.52 | COLIMA | VILLA DE ALVAREZ | MANUEL ALVAREZ, VILLAS SAN JOSÉ, VILLAS ALAMEDA I Y II, EL CORTIJO, LA JOYA, LOS OLIVOS, SENDEROS DE RANCHO BLANCO IV, CENTENARIO, REAL CENTENARIO, PUERTA DEL CENTENARIO II | 56 | LUMINARIA | 93.3333 | 420 | 201.6 | 218.4 | 2022-07-01 | 2022-12-15 | 0% | 0%
5 | FISM-22-005 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. PABLO SILVA GARCIA, TRAMO GRAL. DIEGO GARCIA CONDE - LIBRAMIENTO GOBERNADORA GRISELDA ALVAREZ | 99795.06 | COLIMA | VILLA DE ALVAREZ | SENDEROS DE RANCHO BLANCO IV, LOS OLIVOS, CENTENARIO, LOMA BONITA | 18 | LUMINARIA | 30 | 135 | 64.8 | 70.2 | 2022-07-01 | 2022-12-15 | 0% | 0%
6 | FISM-22-006 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO GOBERNADORA GRISELDA ALVAREZ DESDE AV. J. MERCED CABRERA - AL LIMITE MUNICIPAL CON COLIMA | 986862.26 | COLIMA | VILLA DE ALVAREZ | SANTA SOFÍA, VILLAS PROVIDENCIA, ALFONSO ROLON MICHEL, RINCONADA DEL CENTENARIO, JARDINES DEL CENTENARIO, CENTENARIO II, PUERTA DEL CENTENARIO, PUERTA DE HIERRO, PUERTA DEL CENTENARIO II, SENDEROS DE RANCHO BLANCO I, II, III, IV, LOS OLIVOS, LA JOYA, HACIENDA EL CORTIJO | 178 | LUMINARIA | 296.6667 | 1335 | 640.8 | 694.2 | 2022-07-01 | 2022-12-15 | 0% | 0%
7 | FISM-22-007 | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE CONCEPCION BARBOSA EN EL TRAMO INDEPENDENCIA - AV. TECNOLOGICO | 2617529 | COLIMA | VILLA DE ALVAREZ | FRANCISCO HDEZ ESPINOZA, LIBERACION, ROSARIO IBARRA | 3150 | M² | 38 | 174.5019 | 83.7609 | 90.741 | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 0% | 0%
8 | FISM-22-008 | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL PRIMERA ETAPA, EN CALLE HACIENDA DE CHAPINGO (TRAMO LIC. FRANCISCO VELASCO CURIEL - HACIENDA DEL COCOYOC) | 6796036 | COLIMA | VILLA DE ALVAREZ | REAL CENTENARIO | 612 | ML | 101 | 453.0691 | 217.4732 | 235.5959 | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 0% | 0%
9 | FISM-22-009 | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN AV. GENERAL ESTEBAN VACA CALDERON (TRAMO FRANCISCO L. URQUIZO - JOSE D RUIZ) | 4798770 | COLIMA | VILLA DE ALVAREZ | MANUEL ALVAREZ | 432 | ML | 71 | 319.918 | 153.5606 | 166.3574 | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 0% | 0%
10 | FISM-22-010 | REHABILITACION DE BOCATORMENTA EN AV. PROVIDENCIA ESQUINA CON ESTADO DE HIDALGO | 150004.98 | COLIMA | VILLA DE ALVAREZ | VILLAS PROVIDENCIA | 1 | PZA | 8 | 10.0003 | 4.8002 | 5.2002 | 2022-07-01 | 2022-08-15 | 0% | 0%
11 | FISM-22-011 | INDIRECTOS, ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y EXPEDIENTES TECNICOS | 872869.02 | COLIMA | VILLA DE ALVAREZ | VILLA DE ALVAREZ | 1 | SERVICIO | 4384.6667 | 19707.4893 | 9459.5949 | 10247.8945 | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 13% | 0%
|  | INVERSION TOTAL FISM 2022 | 29095634 | [5 empty] | 4384.6667 | 19707.4893 | 9459.5949 | 10247.8945 |  |  | 1.182% | 0%